DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN N.º 1 DEL CONTRATO DE OBRA DE REURBANIZACIÓN Del eje comercial de la avenida constitución en el municipio de villena. Expt. Nº 2022/3600E (dimana 2021/7828-T).

REUNIDOS
De una parte, D. JUAN JOSÉ OLIVARES TOMÁS, Concejal Delegado de Contratación, del M.I. Ayuntamiento de Villena, asistido por la Sra. Vicesecretaria de la Corporación, Dª ENCARNACIÓN MUÑOZ MARTÍNEZ quien da fe del acto. El Sr. Olivares en representación del Ayuntamiento de Villena, en uso de las facultades conferidas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de noviembre de 2021 y en virtud de la delegación conferida por el Alcalde en Decreto n.º 1.459 de 28/06/2023.
De otra parte, D. José Miguel Romero Sáez, con D.N.I. ***7989**, en nombre y representación de la mercantil TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., con NIF A13303763 y domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana n.º 140 (C.P. 28046), según se desprende de la escritura de poder autorizada ante el Notario D. ANTONIO YAGO ORTEGA, de fecha 12/02/2013, manifestando además que dicho poder se encuentra vigente y que no está incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad e incapacidad que determinan las disposiciones vigentes en la materia.
Ambas partes, se reconocen mutua capacidad y representación bastante para contratar y obligarse en consecuencia y Exponen:
I.- Tras la tramitación del correspondiente expediente de contratación y licitación (exp. 2021/7828-T), mediante resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de marzo de 2022 fue adjudicado el contrato de las obras de referencia a la empresa TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. por un importe de 3.054.752,24 euros de principal, más 641.497,97 euros correspondientes al IVA, totalizando la cantidad de 3.696.250,21 euros
II.- El contrato fue formalizado en documento administrativo en fecha 6 de mayo de 2022 .
III.- Durante la ejecución de las obras la Dirección Facultativa solicitó autorización para la redacción de modificado 1 del proyecto de las obras, adjuntando memoria descriptiva y justificativa de las modificaciones a introducir, autorizándose la redacción del modificado del proyecto mediante resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de mayo de 2023.
IV.- Finalmente, y previos los trámites que corresponden en derecho, la modificación del proyecto fue aprobada por resolución del Pleno de fecha 27 de diciembre de 2023 habiéndose presentado por parte de la mercantil certificado de seguro de caución n.º 91/467, por importe de 15.529,37 euros.
En consecuencia, reconociéndose ambas partes competencia y capacidad para formalizar el presente documento
OTORGAN
PRIMERO.- D. José Miguel Romero Sáez, en nombre y representación de la mercantil TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., se obliga a la ejecución de la modificación del contrato de la obra de REURBANIZACIÓN Del eje comercial de la avenida constitución en el municipio de villena de acuerdo con el proyecto de modificado redactado por CAUCE PROYECTOS Y OBRAS S.A. de fecha 25 de julio de 2023.
SEGUNDO.- Tras las modificaciones introducidas en el proyecto originario de la obra, el precio de la misma experimenta un incremento neto del precio del contrato de 310.587,40€ (IVA excluido) y de 375.810,75€ (IVA incluido), lo que supone un porcentaje de modificación del 10,17% estableciéndose en virtud del acuerdo del Pleno de fecha 27/12/23 un incremento del plazo de ejecución de 6 semanas debiendo por tanto finalizar las obras el día 25/02/2024.
TERCERO.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Y para la debida constancia de todo lo convenido, se firma el presente contrato electrónicamente. En caso de que las firmas se suscribiesen en distintas fechas, se tomará como fecha del contrato la de la última firma.

Documento formalizado digitalmente.